## Page 1
Número | Descrição resumida | Estado | Cliente | Resumo executivo | Departamento | Oferta de serviço | Porcentagem de conclusão | Data de término planejada
PRJ0058251 | 2024-25 - PDTI Fiplan | Trabalho em Andamento | SEFAZ | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE |  | 0 | 2024-12-13 17:00
PRJ0062372 | Atualização do Plano de Continuidade da Infraestrutura de TIC - MTI | Aberto | MTI | <p>Atividade paralisada em virtude das ações para manutenção do DC</p> | UGITI - UNIDADE DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |  | 0 | 2024-12-30 17:00
PRJ0057992 | Delivery -JUCEMAT - Notificação de Abertura De Empresas | Aberto | JUCEMAT | <p>Este serviço começou a ser desenvolvido, mas devido as tragedias climaticas do RS, a Jucemat perdeu parte da equipe desenvolvedora do sistema. </p> <p>A Dependencia da API tornou inviável a continuidade do Atendimento. </p> <p>Estamos no aguardo do desenvolvimento da API para continuar.</p> | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 18.39 | 2024-08-16 17:00
PRJ0049053 | Desenvolver Serviço Digital de Agendar a utilização do laboratório de informática da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça | Aberto | SECEL | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO |  | 0 | 2024-08-15 17:00
PRJ0047832 | Desenvolver Serviço Digital de Solicitar Agendamento de Visitas Técnicas do Segmento da Economia Criativa | Aberto | SECEL | <p>Status Report [PMO] <br />Projeto em fase de inicio com 0% de conclusão com data de término planejada para 08.08.2024.</p> | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 0 | 2024-08-08 17:00
PRJ0069420 | Disponibilização Dashboard do Cidadão (Painel do Cidadão) - versão 1.0 (alfa) | Aberto | SEPLAG | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0 | 2024-11-29 17:00
PRJ0010848 | Disponibilizar ambiente corporativo para o DATA LAKE | Aberto | MTI | <p>A reunião de aprovação era para ter ocorrida no dia 30-09-2024, porém foi transferida para o dia 09-10-2024, ficando assim pendente de aprovação. O grande problema de aguardar a aprovação do Projeto-TR é que os clientes estão querendo a solução e caso a MTI não implemente, os mesmos estarão desenvolvendo suas próprias solições.</p> | DTIC - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |  | 0 | 2023-07-31 17:00
PRJ0030397 | Disponibilizar Histórico de uso do MT.ID | Paralisado | MTI | <p>Este projeto não foi priorizado pela equipe do MT Cidadão/MT.id. Sem previsão para início.</p> | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL | [PARCERIA] RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0 | 2024-03-25 08:00
PRJ0010506 | Disponibilizar o novo RG Digital (CIN) no aplicativo mt cidadão | Aberto | SESP SECRETARIA DE E | <p>Aguardando retorno da Carolina (SEPLAG), quanto a disponibilização das APIs pela SESP.</p> <p> </p> <p>** Realizar transição com o Setor da Claudia <strong>(UGSDG)</strong></p> | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0 | 2023-11-07 17:00
PRJ0067479 | ERP Invest Minas - 7. Gestão de Patrimônio - Cadastro e Desmob. de Ativos | Trabalho em Andamento | INVEST MINAS | <p>Projeto segue em andamento, com o Eduardo Mendes (Elogroup) e Paulo Ferreira (Elogroup) coordenando o levantamento de requisitos dos processos, a implementação e homologação junto ao cliente.</p> <p>Todas as reuniões e andamentos do projeto estão sendo acompanhados pela Product Owner da GCOT Fernanda Fernandes Matos.</p> <p>Realizamos todas as sextas-feiras uma reunião de gestão e acompanhamanto do projeto onde participam os gestores do cliente, Elogroup e MTI.</p> | GCOT - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE COMUNICACAO, TRANSPARENCIA E OUTROS SERVICOS | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 26.69 | 2025-02-14 16:50
PRJ0078737 | ERP Invest Minas - 8.1 Gestão Financeira - Contas a Pagar | Trabalho em Andamento | INVEST MINAS | <p>Aguardando elaboração da OS pela Cris e Eduardo Mendes</p> | GCOT - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE COMUNICACAO, TRANSPARENCIA E OUTROS SERVICOS | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 22.48 | 2025-02-14 16:08
PRJ0042185 | Evolução do mt.ID para reconhecimento de assinaturas dos sistemas corporativos | Aberto | SEPLAG | <p>Projeto paralisado, na próxima semana será realizado planejamento das atividades.</p> <p><img src="/sys_attachment.do?sys_id&#61;9dc5cd03fbc45a106416f3896eefdcd5" /></p> | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0 | 2024-07-30 17:00
PRJ0066753 | EVOLUÇÃO FIPLAN - 54.1 - Auditoria e ajustes das tabelas do Banco de Dados - Desenvolver a visão do projeto | Aberto | SEFAZ | <p>Report Semanal - FIPLAN</p> <p>1-Percentual de Execução.<br />%</p> <p> </p> <p>2-Riscos importantes do Projeto</p> <p> </p> <p> </p> <p>3-Está dentro do prazo planejado?</p> <p>Sim.</p> <p> </p> <p>4-Backlog e Sprint Backlog (épicos, histórias e tarefas) do produto está atualizado no<br />ServiceNow?</p> <p>Não aplicável.</p> <p> </p> <p>5-Ocorreram alterações de Pessoas (tanto parceira/Mti/Cliente) ou escopo? (Nesse<br />contexto, entende-se por alteração de escopo, grandes mudanças),<br />Não</p> <p> </p> <p>6-Há impedimentos não solucionados?</p> <p> </p> <p>7-Outros assuntos: </p> | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO |  | 0 | 2024-10-23 08:00
PRJ0066767 | EVOLUÇÃO FIPLAN - 54.3 - Mapeamento e identificação de objetos do banco de dados - Desenvolver a visão do projeto | Trabalho em Andamento | SEFAZ | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO |  | 0 | 2024-10-23 08:00
PRJ0025303 | Gestão de Incidentes de Segurança da Informação | Aberto | MTI | <p>Ainda desmembrando as atividades do projeto em projetos menores.<br />Já desmembrado - Treinamento.</p> | GEDC - GERENCIA DE DEFESA CIBERNETICA |  | 0 | 2024-09-17 09:00
PRJ0090152 | Implantar a Instrução Normativa 01-2025 | Pendente | MTI | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GADP - GABINETE DIRETOR PRESIDENTE |  | 0 | 2025-02-03 08:00
PRJ0027965 | Implantar Data Lake Coorporativo | Trabalho em Andamento | MTI | <p>O processo no SIGADOC está em fase de atualização do Mapa Comparativo no SIAG. Após será remetido para GAQS para demais providências de publicação do Edital, previsto para a 1ª quinzena de janeiro/2025.</p> | UGGDC - UNIDADE DE GESTAO DE GOVERNANCA DE DADOS E DEFESA CIBERNETICA |  | 18 | 2024-06-25 09:00
PRJ0089152 | Implementar Delivery Assistente Virtual Inteligente com IA | Aberto | GOVERNADORIA | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-02-28 16:51
PRJ0033557 | Integração Sigadoc x SIAG | Aberto | SEPLAG | <p>Aguardando o mapeamento no siag, para posteriormente iniciar o projeto de integração.</p> <p>Lembrando que o Sigadoc já disponibiliza integração via x-via, sem pendências para atendimento da demanda de integração</p> | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO |  | 0 | 2024-12-30 17:00
PRJ0016650 | Integrar com o Ojbect Storage do Zadara | Aberto | SEPLAG | <p>Aguardando definições de atribuição e qualidade da aplicação para iniciar o projeto, no momento paralisado. </p> | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO |  | 0 | 2023-11-01 08:00
PRJ0053758 | Migração Aplicações Openshift | Aberto | MTI | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GABD - GERENCIA DE APLICACAO E BANCO DE DADOS |  | 0 | 2024-09-27 17:00
PRJ0010691 | Migração DB MySQL Protocolo | Aberto | MTI | <p>Foi especificado que a migração não ocorrerá mais, devido a só ter um único usuário utilizando ainda o sistema. os demais não fazem mais utilização.</p> | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO |  | 0 | 2021-03-15 17:00
PRJ0065637 | Mitigação de Riscos no Backup Zadara | Aberto | MTI | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | DTIC - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |  | 0 | 2024-10-18 17:00
PRJ0065263 | Mover ambiente de smartpass (mt id) para GCP | Pendente | MTI | <p>Reunião com Tonon, Gabriel e Adauto: </p> <p> - Módulos frontend: Smartpass-AR (já está no GCP), Smartpass-AR-MTI (já está no GCP)</p> <p>- Módulos: Smartpass-backend, Smartpass-AC (Openshift), </p> <p>- Banco: SQL Server (utilizado pelo smartpass-AC) e PortgreSQL (utilizado pelo smartpass-backend). Spiandorelo confirmou a existência do SQL Server (Express) no GCP.</p> <p>- Iniciar em ambiente de DEV: primeiro migrar smartpass-AC, depois smartpass-backend</p> <p>- Criar banco postgreSql e SQL SERVER no GCP - implementar monitoramento Sentry</p> <p>- Definir qual solução de object storage S3 (GCP ou Zadara). Sugestão manter no Zadara por conta da latência. Verificar sobre VPN do GCP para a INFOVIA MTI. Avaliar a manutenção das duas soluções de S3.</p> <p>- Avaliar com Sócrates a questão da alta disponibilidade (2 sites): camada de aplicação e object storage</p> <p>- Depois de confirmada a migração e testes em DEV, migrar PROD</p> <p>- Verificar URL externas - reapontamento ????</p> <p>- As funcionalidades de Validação de Assinatura já está no GCP</p> <p> </p> <p>Plano de Ação - Definir épicos (Migrar backends, criar bancos, migrar dados, conectividade) e possível data de início (2ª quinzena de DEZ/24). Inicio será após a conclusão da versão de multi-perfis</p> <p>Responsabilidade: Mandaloriano</p> <p>*** Quantas sprints?</p> <p>Riscos: falha na mudança do banco SQL Server para SQL Server Express</p> <p> </p> | UGGDI - UNIDADE DE GESTAO DE GOVERNO DIGITAL | [PARCERIA] RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0 | 2025-01-16 17:00
PRJ0090952 | Novo SIHABMT - Release 04 - Melhorias | Aberto | MT PAR | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE |  | 0 | 2025-02-05 08:00
PRJ0010998 | Parceria GEO/IMAGEM | Aberto | MTI | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | UGENP - UNIDADE DE GESTAO DE NOVOS NEGÓCIOS E PARCERIAS |  | 0 | 2023-08-31 17:00
PRJ0090172 | Portal de Projetos MTI | Trabalho em Andamento | MTI | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | UGPRO - UNIDADE DE GESTAO DE PROJETOS |  | 6.25 | 2025-02-19 09:00
PRJ0011296 | Portal Market Place | Aberto | MTI | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | DTIC - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | [PARCERIA] - VA EXPERT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0 | 2023-10-13 17:00
PRJ0049077 | Realizar Aquisição Equipamento de Armazenamento via Profisco | Trabalho em Andamento | MTI | <p>Dado a alteração da especificação dos equipamentos para atender processamento de IA, a equipe está validando com fabricantes em potencial para refinar a especificação.</p> <p>Por estar no final de exercício, a data de entrega ficou para final da segunda semana de janeiro/2025</p> | GPAC - GERENCIA DE PARQUE COMPUTACIONAL |  | 12 | 2024-11-18 17:00
PRJ0089006 | Realizar Discovery Gestão da Malha Rodoviária e Obras com IA | Aberto | SINFRA | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-10 17:00
PRJ0088825 | Realizar Discovery sobre Analytics LakeHouse (FIPLAN) com IA | Trabalho em Andamento | SEFAZ | <p>teste</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-30 17:00
PRJ0089525 | Realizar Discovery sobre Analytics LakeHouse da Saúde com IA | Aberto | SES - MT | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-10 17:00
PRJ0088803 | Realizar Discovery sobre Assistente Virtual com IA | Trabalho em Andamento | SEPLAG | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-30 09:00
PRJ0088846 | Realizar Discovery sobre CEP Rural com IA | Trabalho em Andamento | SEFAZ | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-02-04 17:00
PRJ0088988 | Realizar Discovery sobre Consulta de Informações de Contratos e Obras com IA | Aberto | SINFRA | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-30 17:00
PRJ0089169 | Realizar Discovery sobre Monitoramento em Tempo Real do Transporte de Cargas com IA | Trabalho em Andamento | SEFAZ | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-06 17:00
PRJ0089083 | Realizar Discovery sobre Monitoramento em Tempo Real do Transporte de Madeira com IA | Aberto | SEMA-MT | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-10 17:00
PRJ0089116 | Realizar Discovery sobre Painel de Diagnóstico do Desmatamento com IA | Aberto | SEMA-MT | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-10 17:00
PRJ0089515 | Realizar Discovery sobre Prontuário Único Digital com IA | Pendente | SES - MT | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0 | 2025-01-10 17:00
PRJ0010476 | Refatorar Vigilância Sanitária para padrão de FrontEnd | Aberto | SES - MT | <p>Foi realizado o contato com o Sr. Thiago Ventura, onde inicialmente, apresentamos um overview do que ja foi realizado para darmos inicio novamente ao projeto.</p> <p>Estamos aguardando novo contato para evoluirmos para uma agenda..</p> | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0 | 2023-12-20 17:00
PRJ0049564 | Revisão do fluxo de atendimento a demandas de suporte do MT Cidadão | Aberto | MTI | <p>Conforme alinhamento com o Kleberson e o Sócrates, a demanda será atendida com o novo contrato da VA, através da ativação do módulo CSM do Servicenow. A contratação está aguardando a autorização do CONDES.</p> | UGGDI - UNIDADE DE GESTAO DE GOVERNO DIGITAL |  | 0 | 2024-08-30 17:00
PRJ0051333 | SEAF - RELEASE 06 - E-SEIAF - CIFA 2026 | Aberto | SEAF | <ol style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Percentual de execução<br /> <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Sprint08 - 63%; <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">US Escritas - 100%;</li><li style="font-size: 12pt;">Desenvolvimento - 87%;</li><li style="font-size: 12pt;">Teste - 0%</li></ul> </li></ul> </li><li style="font-size: 12pt;">Riscos importantes do Projeto <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Release paralisada, devido a repriorização do PO do projeto. <br /><br /></li></ul> </li><li style="font-size: 12pt;"> Está dentro do prazo planejado? <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Não;<br /><br /></li></ul> </li><li style="font-size: 12pt;"> Backlog e Sprint Backlog (épicos, histórias e tarefas) do produto está atualizado no ServiceNow? <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">USs Lançadas, atividades serão lançadas assim que disponibilizados no ambiente de desenvolvimento;<br /><br /></li></ul> </li><li style="font-size: 12pt;">Ocorreram alterações de Pessoas ou escopo? <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Sem alterações; <br /><br /></li></ul> </li><li style="font-size: 12pt;">Há impedimentos não solucionados? <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Sem impedimentos não solucionados;<br /><br /></li></ul> </li><li style="font-size: 12pt;">Outros assuntos: <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Devido ao atraso das releases 03 e 04, que são prioridade para o PO, houve uma reorganização na entrega. Foi necessário congelar esta release para priorizar a entrega das releases anteriores.<br /><br /></li></ul> </li><li style="font-size: 12pt;">Time em atuação no Projeto <ul style="list-style-position: inside;"><li style="font-size: 12pt;">Gabriel Calorio - Analista de Requisitos</li><li style="font-size: 12pt;">Igor Marques - Analista de Requisitos </li><li style="font-size: 12pt;">Luis Henrique - Desenvolvedor</li><li style="font-size: 12pt;">Marcelo Dias - Desenvolvedor</li><li style="font-size: 12pt;">Bruno Cassol - Arquiteto</li><li style="font-size: 12pt;">Mayara Andrade - Designer</li><li style="font-size: 12pt;">Soheyla Mathias - Gerente de Projetos</li></ul> </li></ol> | GAOI - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS AGROAMBIENTAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA | [PARCERIA] - LOG LAB INTELIGENCIA | 0 | 2025-03-17 17:00
PRJ0048555 | Serviço Digital de Adesão de Plano de Saúde | Aberto | MT SAUDE | <p>Em processo de Abertura da OS. Projeto no inicio.</p> | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE | [PARCERIA] - LOG LAB INTELIGENCIA | 0 | 2024-07-31 08:00
PRJ0048553 | Serviço Digital de Adesão de Plano de Saúde | Aberto | MT SAUDE | <p>Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025</p> | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0 | 2024-07-31 08:00
PRJ0088450 | [Release 08] - SETASC - Gestão Social | Aberto | SETASC - MT | <p> </p> <p><span style="font-size: 10pt;">1-Percentual de Execução. &lt;&lt; % de execução da release&gt;&gt;</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">70%</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">2-Riscos importantes do Projeto</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Não.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">3-Está dentro do prazo planejado?</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Sim</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">4-Backlog do produto está atualizado?</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Backlog está atualizado com as USs lançadas</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">5-Estórias e tarefas atualizadas no ServiceNow?</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Todas lançadas</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">6-Houve alteração das pessoas do projeto?</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Não</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">7-Houve alteração significativa de escopo?</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Não</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">8-Há impedimentos não solucionados?</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Não</span></p> <p><span style="font-size: 10pt; background-color: rgb(var(--sn-tinymce_content-background,var(--now-form-field--background-color,var(--now-color_background--primary,var(--now-color--neutral-0,255,255,255))))); color: rgb(var(--sn-tinymce_content-text,var(--now-form-field--color,var(--now-color_text--primary,var(--now-color--neutral-18,22,27,28)))));">9-Outros assuntos:</span></p> <p> </p> | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE |  | 0 | 2025-02-20 17:00