## Page 1
Número | Descrição resumida | Estado | Cliente | Resumo executivo | Departamento | Oferta de serviço | Porcentagem de conclusão | Data de término planejada
PRJ0058251 | 2024-25 - PDTI Fiplan | Trabalho em Andamento | SEFAZ | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE |  | 0.0 | 2024-12-13 17:00:00
PRJ0062372 | Atualização do Plano de Continuidade da Infraestrutura de TIC - MTI | Aberto | MTI | Atividade paralisada em virtude das ações para manutenção do DC | UGITI - UNIDADE DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |  | 0.0 | 2024-12-30 17:00:00
PRJ0057992 | Delivery -JUCEMAT - Notificação de Abertura De Empresas | Aberto | JUCEMAT | Este serviço começou a ser desenvolvido, mas devido as tragedias climaticas do RS, a Jucemat perdeu parte da equipe desenvolvedora do sistema. A Dependencia da API tornou inviável a continuidade do Atendimento. Estamos no aguardo do desenvolvimento da API para continuar. | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 18.39 | 2024-08-16 17:00:00
PRJ0049053 | Desenvolver Serviço Digital de Agendar a utilização do laboratório de informática da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça | Aberto | SECEL | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO |  | 0.0 | 2024-08-15 17:00:00
PRJ0047832 | Desenvolver Serviço Digital de Solicitar Agendamento de Visitas Técnicas do Segmento da Economia Criativa | Aberto | SECEL | Status Report [PMO] Projeto em fase de inicio com 0% de conclusão com data de término planejada para 08.08.2024. | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 0.0 | 2024-08-08 17:00:00
PRJ0069420 | Disponibilização Dashboard do Cidadão (Painel do Cidadão) - versão 1.0 (alfa) | Aberto | SEPLAG | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0.0 | 2024-11-29 17:00:00
PRJ0010848 | Disponibilizar ambiente corporativo para o DATA LAKE | Aberto | MTI | A reunião de aprovação era para ter ocorrida no dia 30-09-2024, porém foi transferida para o dia 09-10-2024, ficando assim pendente de aprovação. O grande problema de aguardar a aprovação do Projeto-TR é que os clientes estão querendo a solução e caso a MTI não implemente, os mesmos estarão desenvolvendo suas próprias solições. | DTIC - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |  | 0.0 | 2023-07-31 17:00:00
PRJ0030397 | Disponibilizar Histórico de uso do MT.ID | Paralisado | MTI | Este projeto não foi priorizado pela equipe do MT Cidadão/MT.id. Sem previsão para início. | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL | [PARCERIA] RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0.0 | 2024-03-25 08:00:00
PRJ0010506 | Disponibilizar o novo RG Digital (CIN) no aplicativo mt cidadão | Aberto | SESP SECRETARIA DE E | Aguardando retorno da Carolina (SEPLAG), quanto a disponibilização das APIs pela SESP. ** Realizar transição com o Setor da Claudia (UGSDG) | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0.0 | 2023-11-07 17:00:00
PRJ0067479 | ERP Invest Minas - 7. Gestão de Patrimônio - Cadastro e Desmob. de Ativos | Trabalho em Andamento | INVEST MINAS | Projeto segue em andamento, com o Eduardo Mendes (Elogroup) e Paulo Ferreira (Elogroup) coordenando o levantamento de requisitos dos processos, a implementação e homologação junto ao cliente. Todas as reuniões e andamentos do projeto estão sendo acompanhados pela Product Owner da GCOT Fernanda Fernandes Matos. Realizamos todas as sextas-feiras uma reunião de gestão e acompanhamanto do projeto onde participam os gestores do cliente, Elogroup e MTI. | GCOT - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE COMUNICACAO, TRANSPARENCIA E OUTROS SERVICOS | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 26.69 | 2025-02-14 16:49:48
PRJ0078737 | ERP Invest Minas - 8.1 Gestão Financeira - Contas a Pagar | Trabalho em Andamento | INVEST MINAS | Aguardando elaboração da OS pela Cris e Eduardo Mendes | GCOT - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE COMUNICACAO, TRANSPARENCIA E OUTROS SERVICOS | [PARCEIRA] ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA L | 22.48 | 2025-02-14 16:08:13
PRJ0042185 | Evolução do mt.ID para reconhecimento de assinaturas dos sistemas corporativos | Aberto | SEPLAG | Projeto paralisado, na próxima semana será realizado planejamento das atividades. | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0.0 | 2024-07-30 17:00:00
PRJ0066753 | EVOLUÇÃO FIPLAN - 54.1 - Auditoria e ajustes das tabelas do Banco de Dados - Desenvolver a visão do projeto | Aberto | SEFAZ | Report Semanal - FIPLAN 1-Percentual de Execução.% 2-Riscos importantes do Projeto 3-Está dentro do prazo planejado? Sim. 4-Backlog e Sprint Backlog (épicos, histórias e tarefas) do produto está atualizado noServiceNow? Não aplicável. 5-Ocorreram alterações de Pessoas (tanto parceira/Mti/Cliente) ou escopo? (Nessecontexto, entende-se por alteração de escopo, grandes mudanças),Não 6-Há impedimentos não solucionados? 7-Outros assuntos: | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO |  | 0.0 | 2024-10-23 08:00:00
PRJ0066767 | EVOLUÇÃO FIPLAN - 54.3 - Mapeamento e identificação de objetos do banco de dados - Desenvolver a visão do projeto | Trabalho em Andamento | SEFAZ | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | UGSDG - UNIDADE DE GESTAO DE SOLUCOES DIGITAIS DE GOVERNO |  | 0.0 | 2024-10-23 08:00:00
PRJ0025303 | Gestão de Incidentes de Segurança da Informação | Aberto | MTI | Ainda desmembrando as atividades do projeto em projetos menores.Já desmembrado - Treinamento. | GEDC - GERENCIA DE DEFESA CIBERNETICA |  | 0.0 | 2024-09-17 09:00:00
PRJ0090152 | Implantar a Instrução Normativa 01-2025 | Pendente | MTI | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GADP - GABINETE DIRETOR PRESIDENTE |  | 0.0 | 2025-02-03 08:00:00
PRJ0027965 | Implantar Data Lake Coorporativo | Trabalho em Andamento | MTI | O processo no SIGADOC está em fase de atualização do Mapa Comparativo no SIAG. Após será remetido para GAQS para demais providências de publicação do Edital, previsto para a 1ª quinzena de janeiro/2025. | UGGDC - UNIDADE DE GESTAO DE GOVERNANCA DE DADOS E DEFESA CIBERNETICA |  | 18.0 | 2024-06-25 09:00:00
PRJ0089152 | Implementar Delivery Assistente Virtual Inteligente com IA | Aberto | GOVERNADORIA | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-02-28 16:51:00
PRJ0033557 | Integração Sigadoc x SIAG | Aberto | SEPLAG | Aguardando o mapeamento no siag, para posteriormente iniciar o projeto de integração. Lembrando que o Sigadoc já disponibiliza integração via x-via, sem pendências para atendimento da demanda de integração | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO |  | 0.0 | 2024-12-30 17:00:00
PRJ0016650 | Integrar com o Ojbect Storage do Zadara | Aberto | SEPLAG | Aguardando definições de atribuição e qualidade da aplicação para iniciar o projeto, no momento paralisado. | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO |  | 0.0 | 2023-11-01 08:00:00
PRJ0053758 | Migração Aplicações Openshift | Aberto | MTI | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GABD - GERENCIA DE APLICACAO E BANCO DE DADOS |  | 0.0 | 2024-09-27 17:00:00
PRJ0010691 | Migração DB MySQL Protocolo | Aberto | MTI | Foi especificado que a migração não ocorrerá mais, devido a só ter um único usuário utilizando ainda o sistema. os demais não fazem mais utilização. | GFTG - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS DE PLANEJAMENTO, FINANCAS, TRIBUTACAO, CONTROLE E GESTAO |  | 0.0 | 2021-03-15 17:00:00
PRJ0065637 | Mitigação de Riscos no Backup Zadara | Aberto | MTI | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | DTIC - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |  | 0.0 | 2024-10-18 17:00:00
PRJ0065263 | Mover ambiente de smartpass (mt id) para GCP | Pendente | MTI | Reunião com Tonon, Gabriel e Adauto: - Módulos frontend: Smartpass-AR (já está no GCP), Smartpass-AR-MTI (já está no GCP) - Módulos: Smartpass-backend, Smartpass-AC (Openshift), - Banco: SQL Server (utilizado pelo smartpass-AC) e PortgreSQL (utilizado pelo smartpass-backend). Spiandorelo confirmou a existência do SQL Server (Express) no GCP. - Iniciar em ambiente de DEV: primeiro migrar smartpass-AC, depois smartpass-backend - Criar banco postgreSql e SQL SERVER no GCP - implementar monitoramento Sentry - Definir qual solução de object storage S3 (GCP ou Zadara). Sugestão manter no Zadara por conta da latência. Verificar sobre VPN do GCP para a INFOVIA MTI. Avaliar a manutenção das duas soluções de S3. - Avaliar com Sócrates a questão da alta disponibilidade (2 sites): camada de aplicação e object storage - Depois de confirmada a migração e testes em DEV, migrar PROD - Verificar URL externas - reapontamento ???? - As funcionalidades de Validação de Assinatura já está no GCP Plano de Ação - Definir épicos (Migrar backends, criar bancos, migrar dados, conectividade) e possível data de início (2ª quinzena de DEZ/24). Inicio será após a conclusão da versão de multi-perfis Responsabilidade: Mandaloriano *** Quantas sprints? Riscos: falha na mudança do banco SQL Server para SQL Server Express | UGGDI - UNIDADE DE GESTAO DE GOVERNO DIGITAL | [PARCERIA] RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0.0 | 2025-01-16 17:00:00
PRJ0090952 | Novo SIHABMT - Release 04 - Melhorias | Aberto | MT PAR | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE |  | 0.0 | 2025-02-05 08:00:00
PRJ0010998 | Parceria GEO/IMAGEM | Aberto | MTI | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | UGENP - UNIDADE DE GESTAO DE NOVOS NEGÓCIOS E PARCERIAS |  | 0.0 | 2023-08-31 17:00:00
PRJ0090172 | Portal de Projetos MTI | Trabalho em Andamento | MTI | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | UGPRO - UNIDADE DE GESTAO DE PROJETOS |  | 6.25 | 2025-02-19 09:00:00
PRJ0011296 | Portal Market Place | Aberto | MTI | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | DTIC - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | [PARCERIA] - VA EXPERT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0.0 | 2023-10-13 17:00:00
PRJ0049077 | Realizar Aquisição Equipamento de Armazenamento via Profisco | Trabalho em Andamento | MTI | Dado a alteração da especificação dos equipamentos para atender processamento de IA, a equipe está validando com fabricantes em potencial para refinar a especificação. Por estar no final de exercício, a data de entrega ficou para final da segunda semana de janeiro/2025 | GPAC - GERENCIA DE PARQUE COMPUTACIONAL |  | 12.0 | 2024-11-18 17:00:00
PRJ0089006 | Realizar Discovery Gestão da Malha Rodoviária e Obras com IA | Aberto | SINFRA | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-10 17:00:00
PRJ0088825 | Realizar Discovery sobre Analytics LakeHouse (FIPLAN) com IA | Trabalho em Andamento | SEFAZ | teste | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-30 17:00:00
PRJ0089525 | Realizar Discovery sobre Analytics LakeHouse da Saúde com IA | Aberto | SES - MT | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-10 17:00:00
PRJ0088803 | Realizar Discovery sobre Assistente Virtual com IA | Trabalho em Andamento | SEPLAG | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-30 09:00:00
PRJ0088846 | Realizar Discovery sobre CEP Rural com IA | Trabalho em Andamento | SEFAZ | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-02-04 17:00:00
PRJ0088988 | Realizar Discovery sobre Consulta de Informações de Contratos e Obras com IA | Aberto | SINFRA | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-30 17:00:00
PRJ0089169 | Realizar Discovery sobre Monitoramento em Tempo Real do Transporte de Cargas com IA | Trabalho em Andamento | SEFAZ | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-06 17:00:00
PRJ0089083 | Realizar Discovery sobre Monitoramento em Tempo Real do Transporte de Madeira com IA | Aberto | SEMA-MT | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-10 17:00:00
PRJ0089116 | Realizar Discovery sobre Painel de Diagnóstico do Desmatamento com IA | Aberto | SEMA-MT | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-10 17:00:00
PRJ0089515 | Realizar Discovery sobre Prontuário Único Digital com IA | Pendente | SES - MT | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GIAP - GERENCIA DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS E IA | [PARCERIA] MTI IA XERTICA | 0.0 | 2025-01-10 17:00:00
PRJ0010476 | Refatorar Vigilância Sanitária para padrão de FrontEnd | Aberto | SES - MT | Foi realizado o contato com o Sr. Thiago Ventura, onde inicialmente, apresentamos um overview do que ja foi realizado para darmos inicio novamente ao projeto. Estamos aguardando novo contato para evoluirmos para uma agenda.. | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0.0 | 2023-12-20 17:00:00
PRJ0049564 | Revisão do fluxo de atendimento a demandas de suporte do MT Cidadão | Aberto | MTI | Conforme alinhamento com o Kleberson e o Sócrates, a demanda será atendida com o novo contrato da VA, através da ativação do módulo CSM do Servicenow. A contratação está aguardando a autorização do CONDES. | UGGDI - UNIDADE DE GESTAO DE GOVERNO DIGITAL |  | 0.0 | 2024-08-30 17:00:00
PRJ0051333 | SEAF - RELEASE 06 - E-SEIAF - CIFA 2026 | Aberto | SEAF | Percentual de execução Sprint08 - 63%; US Escritas - 100%;Desenvolvimento - 87%;Teste - 0% Riscos importantes do Projeto Release paralisada, devido a repriorização do PO do projeto. Está dentro do prazo planejado? Não; Backlog e Sprint Backlog (épicos, histórias e tarefas) do produto está atualizado no ServiceNow? USs Lançadas, atividades serão lançadas assim que disponibilizados no ambiente de desenvolvimento; Ocorreram alterações de Pessoas ou escopo? Sem alterações; Há impedimentos não solucionados? Sem impedimentos não solucionados; Outros assuntos: Devido ao atraso das releases 03 e 04, que são prioridade para o PO, houve uma reorganização na entrega. Foi necessário congelar esta release para priorizar a entrega das releases anteriores. Time em atuação no Projeto Gabriel Calorio - Analista de RequisitosIgor Marques - Analista de Requisitos Luis Henrique - DesenvolvedorMarcelo Dias - DesenvolvedorBruno Cassol - ArquitetoMayara Andrade - DesignerSoheyla Mathias - Gerente de Projetos | GAOI - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS AGROAMBIENTAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA | [PARCERIA] - LOG LAB INTELIGENCIA | 0.0 | 2025-03-17 17:00:00
PRJ0048555 | Serviço Digital de Adesão de Plano de Saúde | Aberto | MT SAUDE | Em processo de Abertura da OS. Projeto no inicio. | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE | [PARCERIA] - LOG LAB INTELIGENCIA | 0.0 | 2024-07-31 08:00:00
PRJ0048553 | Serviço Digital de Adesão de Plano de Saúde | Aberto | MT SAUDE | Relatório de Status Report do PMO 06-02-2025 | GPGD - GERENCIA DE PLATAFORMA DE GOVERNO DIGITAL |  | 0.0 | 2024-07-31 08:00:00
PRJ0088450 | [Release 08] - SETASC - Gestão Social | Aberto | SETASC - MT | 1-Percentual de Execução. &lt;&lt; % de execução da release&gt;&gt; 70% 2-Riscos importantes do Projeto Não. 3-Está dentro do prazo planejado? Sim 4-Backlog do produto está atualizado? Backlog está atualizado com as USs lançadas 5-Estórias e tarefas atualizadas no ServiceNow? Todas lançadas 6-Houve alteração das pessoas do projeto? Não 7-Houve alteração significativa de escopo? Não 8-Há impedimentos não solucionados? Não 9-Outros assuntos: | GPSE - GERENCIA DE SOLUCOES DIGITAIS SOCIAIS, PREVIDENCIA, DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E SAÚDE |  | 0.0 | 2025-02-20 17:00:00